**ОТЧЕТ за 2019 года**

**о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» за 2019 года**

**Администратор программы:** администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

**Исполнители программы:** отдел экономики Управления экономического развития администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

**Дата подготовки отчета:** 31.01.2020

**ФИО, контактный телефон, эл. почта сотрудника, ответственного за подготовку отчета:** Мозголина С.Е., (49355) 2-12-34, mozgolina.adm@yandex.ru

**Таблица 1**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы** **«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1. | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,5 | 8,5 | За 2019 года количество малых предприятии в районе составило 8,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 19,1 | 19,1 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2019 года составила 19,1% |
| 3. | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 19,4 | 19,4 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района в 2019 году составила 19,4 |
| 4. | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | ед. | 1 | 1 | За 2019 года ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества составило 1 ед. |
| 4.1 Объекты муниципального имущества казны | | | | | |
| 4.1.1 | Земельные участки (любого назначения) | ед. | 1 | 1 | За 2019 год заключен 1 договор аренды |
| 4.1.2 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.1.2 | Иные объекты недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.1.3 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.2 Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | | | | | |
| 4.2.1 | Недвижимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.2.2 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.3 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне | % | 100 | 33 | За 2019 год доля заключенных договоров аренды составила 33%, отклонения от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки |
| 5. | Количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 65 | 96 | За 2019 год количество услуг, предоставляемых через МФЦ составило 96 |
| 6. | Количество пакетов принятых документов | шт. | 2150 | 6295 | За 2019 год количество пакетов принятых документов составило 6295 |
| 7. | Количество консультаций в месяц | шт. | 179 | 375 | За 2019 год количество консультаций в месяц составило 375 |
| 8. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2019 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 9. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 3 | 0 | За 2019 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, нет |
| 10. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 15 | 57 | За 2019 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составила 57 ед. |
| 11. | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 5 | 36 | За 2019 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 36 чел. |

**Таблица 2**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед.изм** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2017-2020годы» | - | - | - | - |
| 1.1 | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,5 | 8,5 | За 2019 год количество малых предприятии в районе составило 8,5 |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 19,1 | 19,1 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2019 году составила 19,1% |
| 1.3 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 19,4 | 19,4 | Доля продукции, произведенной СМСП в 2019 году составила 19,4% |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | ед. | 1 | 1 | За 2019 год ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества составило 1 ед. |
| 2.1 Объекты муниципального имущества казны | | | | | |
| 2.1.1 | Земельные участки (любого назначения) | ед. | 1 | 1 | За 2019 год заключен 1 договор аренды |
| 2.1.2 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.1.2 | Иные объекты недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.1.3 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.2 Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями | | | | | |
| 2.2.1 | Недвижимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.2.2 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне | % | 100 | 33 | За 2019 год доля заключенных договоров аренды составила 33%, отклонения от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки |
| 3. | Подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово-Посадского муниципального района» | - | - | - | - |
| 3.1 | Количество услуг, предоставляемых через МФЦ | шт. | 65 | 96 | За 2019 год количество услуг, предоставляемых через МФЦ составило 96 |
| 3.2 | Количество пакетов принятых документов | шт. | 2150 | 6295 | За 2019 год количество пакетов принятых документов составило 6295 |
| 3.3 | Количество консультаций в месяц | шт. | 179 | 375 | За 2019 год количество консультаций в месяц составило 375 |
| 4. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | - | - | - | - |
| 4.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2019 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 4.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 3 | 0 | За 2019 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, нет |
| 4.3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 15 | 57 | За 2019 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составила 57 ед. |
| 4.4 | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 5 | 36 | За 2019 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 36 чел. |

**Таблица 3**

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского**

**муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассо-вые расходы** | **Пояснение причин сущест-венных отклонений** |
| 1 | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово - Посадском муниципальном районе Ивановской области на 2014 – 2020 годы» |  | Всего | 25,0 | 25,0 | - |
| Местный бюджет | 25,0 | 25,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.1 | Субсидирование части затрат СМСП на уплату процентов по лизинговым и кредитным  договорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности СМСП | УЭР | Всего | 25,0 | - | - |
| Местный бюджет | 25,0 | - |  |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.2 | Субсидирование  части затрат СМСП на закупку и ввод  в эксплуатацию приборов  учета используемых энергетических ресурсов  (тепла, электроэнергии, газа воды) проведение энергетических обследований | УЭР | Всего | 10,0 | 10,0 | - |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.3 | Субсидирование  части затрат СМСП связанных с присоединением (подключением)  к энергетическим ресурсам (тепло, электроэнергия, газ, вода) | УЭР | Всего | 15,0 | 15,0 | - |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,00 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.4 | Компенсация части затрат СМПС по подготовке, переподготовке  и повышению  квалификации кадров | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.5 | Компенсация  части затрат на оплату консультационных услуг, в том числе  по юридическим  вопросам | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет  Бюджеты государственных внебюджетных фондов  От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
|  | подпрограмма «Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Гаврилово- Посадского муниципального района» |  | Всего | 3409,748 | 3409,748 | - |
| Местный бюджет | 2414,015 | 2414,015 |  |
| Областной бюджет | 995,733 | 995,733 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.1 | Организация предпроектных работ, проектирование реконструкций капитального ремонта, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, строительство зданий МФЦ | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет  Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.2 | Материально-техническое оснащение МФЦ, в том числе внедрение информационно-коммуникационных технологий | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.3 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.4 | Содержание МФЦ | УЭР | Всего | 3409,748 | 3409,748 |  |
| Местный бюджет | 2414,015 | 2414,015 |  |
| Областной бюджет | 995,733 | 995,733 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 3. | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» |  | Всего | 528,984 | 528,984 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 528,984 | 528,984 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 3.1 | Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  | Всего | 528,984 | 528,984 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 528,984 | 528,984 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| Всего по Программе | | | Всего | 3963,732 | 3963,732 | - |
| Местный бюджет | 2439,015 | 2439,015 | - |
| Областной бюджет | 995,733 | 995,733 | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 528,984 | 528,984 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |