**ОТЧЕТ за 2022 год**

**о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района» за 2022 год**

**Администратор программы:** администрация Гаврилово-Посадского муниципального района

**Исполнители программы:** отдел экономики Управления экономического развития Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района

**Дата подготовки отчета:** 20.01.2023

**ФИО, контактный телефон, эл. почта сотрудника, ответственного за подготовку отчета:** Митрофанова Н.Р., (49355) 2-12-34, MitrofanovaNR@yandex.ru

**Таблица 1**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы** **«Экономическое развитие Гаврилово-Посадского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п | **Наименование целевого индикатора (показателя)**  | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин отклонений** |
| 1. | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,8 | 8,8 | За 2022 год количество малых предприятии в районе составило 8,8 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 19,9 | 19,9 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2022 году составила 19,9% |
| 3. | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 19,9 | 19,9 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района в 2022 году составила 19,9% |
| 4. | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | ед. | 1 | 1 | За 2022 год ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества составило 1 ед. |
| 4.1 Объекты муниципального имущества казны |
| 4.1.1 | Земельные участки (любого назначения) | ед. | 1 | 0 | За 2022 год |
| 4.1.2 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.1.3 | Иные объекты недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.1.4 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.2 Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями |
| 4.2.1 | Недвижимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.2.2 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 4.3 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне | % | 100 | 16,67 | За 2022 год доля заключенных договоров аренды составила 16,67%, отклонения от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки |
| 5. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2022 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 6. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 3 | 0 | За 2022 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, нет |
| 7. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 20 | 99 | За 2022 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составила 99 ед.  |
| 8. | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 3 | 41 | За 2022 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 41 чел. |

**Таблица 2**

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия/ целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» | - | - | - | - |
| 1.1 | Количество малых предприятии на 1000 человек населения | единиц | 8,8 | 8,8 | За 2022 год количество малых предприятии в районе составило 8,8 |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятии в среднесписочной численности работников всех предприятий и организации | % | 19,9 | 19,9 | Доля среднесписочной численности работников малых предприятиях в 2022 году составила 19,9% |
| 1.3 | Доля продукции, произведенной СМСП в общем объеме произведенной продукции и услуг предприятиями района | % | 19,9 | 19,9 | Доля продукции, произведенной СМСП составила 19,9% |
| 2 | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | ед. | 1 | 1 | За 2022 год ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества составило 1 ед. |
| 2.1 Объекты муниципального имущества казны |
| 2.1.1 | Земельные участки (любого назначения) | ед. | 1 | 0 | За 2022 год |
| 2.1.2 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.1.2 | Иные объекты недвижимого имущества | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.1.3 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.2 Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями |
| 2.2.1 | Недвижимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.2.2 | Движимое имущество | ед. | 0 | 0 | - |
| 2.3 | Доля заключенных договоров аренды по отношению к общему количеству имущества в перечне | % | 100 | 16,67 | За 2022 год доля заключенных договоров аренды составила 16,67%, отклонения от плановых значений обосновано отсутствием спроса на предложенные земельные участки |
| 4.  | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» | - | - | - | - |
| 4.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | 0 | 0 | За 2022 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, нет |
| 4.2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | 3 | 0 | За 2022 год пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, нет |
| 4.3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) | ед. | 20 | 99 | За 2022 год количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда составила 99 ед.  |
| 4.4 | Численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях | чел. | 3 | 41 | За 2022 год численность работников, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных учреждениях, составила 41 чел. |

**Таблица 3**

**Объемы расходов на реализацию мероприятий Программы «Экономическое развитие Гаврилово-Посадского**

**муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / мероприятия** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Плановый объем бюджетных ассигнований** | **Кассовые расходы** | **Пояснение причин существенных отклонений** |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гаврилово-Посадском муниципальном районе Ивановской области» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.1 | Субсидирование части затрат СМСП на уплату процентов по лизинговым и кредитнымдоговорам на приобретение оборудования для осуществления деятельности СМСП | УЭР | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.2 | Субсидирование части затрат СМСП на закупку и вводв эксплуатацию приборовучета используемых энергетических ресурсов (тепла, электроэнергии, газа, воды) проведение энергетических обследований | УЭР | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.3 | Субсидированиечасти затрат СМСП связанных с присоединением (подключением)к энергетическим ресурсам (тепло, электроэнергия, газ, вода) | УЭР | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.4 | Компенсация части затрат СМПС по подготовке, переподготовке и повышениюквалификации кадров | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 1.5 | Компенсация части затрат на оплату консультационных услуг, в том числе по юридическимвопросам | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджетБюджеты государственных внебюджетных фондовОт юридических и физических лиц  | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности | УЭР | Всего | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | - | - | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2. | подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» |  | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| 2.1 | Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний |  | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |
| Всего по Программе | Всего | 0,00 | 0,00 | - |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| Областной бюджет |  |  | - |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | 0,00 | - |
| От юридических и физических лиц | - | - | - |